## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000153147-校园用电配电改造项目 |  |  | 填报人: | 陈少玲 |  |  | 联系方式: | 13976597088 |  |  |  |  | F87890C77DE31D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 203-省教育厅 |  |  | 实施单位: | 203033-海南中学
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 7990000 | 7751500 |  | 7378000 |  |  |  | 10.00 | 95.18 | 9.52 | 10.0
其中：财政资金： |  | 7990000 | 7751500 |  | 7378000 |  |  |  |  | 95.18
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
当前我校10个箱变的供电格局不合理，存在有如下问题，需要进行整改。1.电缆存在新旧搭配，有的电缆刚扩容安装，有的电缆已使用了二十多年，已严重老化，严重影响着供电的可靠性；2.个别箱变使用的年限已比较长，过于陋旧，存在多故障的风险；3.连接箱变的分接箱，规格过低，对连接的箱变未设有单独开关控制，不利于故障维修；4.各箱变分接箱至开闭所为单电源连接,与我校接有的双电源线路不相匹配，供电可靠性不高；5.现状中相邻的两箱变之间未起到一主一备的高可靠性配置。为做好学校用电保障而实行配电改造。 |  |  |  |  | 完成校园初高中部用配电改造，更换或添加配电设备74个（套），实现年度校内用电设备0次故障。切实提高了校园配电设施的安全性，保障师生用电，达到预期设定的项目绩效目标。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 添加配电设备 |  | ≥ | 75 | 个（套） | 74 | 98.67% | 50.00 | 49.3333 | 实际添加配电设施设备74套 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 校内用电设备大故障及以上 |  | ≤ | 2 | 次/年 | 0 | 100% | 40.00 | 40 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100 | 98.8533